Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

ПРИКАЗ

№ 27

| 15.03.2022г. | а. Ходзь |
| --- | --- |

Об утверждении плана введения

ФГОС-2021 в МБОУ СОШ  № 11

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»  и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства образования и науки РА от 14.03.2022г. № 493 (далее – ФГОС-2021) в МБОУ СОШ № 11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ СОШ  № 11 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Секретарю Пшизапековой А.М. в срок до 20.03.2022г. ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ СОШ № 11, разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ СОШ  № 11 в разделе «ФГОС-2021».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Афашагову М.Б.

Директор школы 				С.А.Меремов

С приказом ознакомлены:

| _________ | Афашагова М.Б. | _________ | Мамижева Ж.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ | Афашагов М.Т. | _________ | Хамирзова Ф.А. |
| _________ | Тлекемпашева М.Х. | _________ | Керефова М.Н. |
| _________ | Ахметова З.С. | _________ | Ашева Н.М. |
| _________ | Бижева А.М. | _________ | Тхагалегова Ж.М. |
| _________ | Хамукова А.А. | _________ | Афашагова А.Н. |
| _________ | Бегеретова М.Б. | _________ | Бричева А.А. |
| _________ | Апичева З.Н. | _________ | Хамирзова Л.Н. |
| _________ | Ахметова З.С. | _________ | Дечева М.М. |
| _________ | Гашева М.К. | _________ | Хамукова Н.А. |
| _________ | Гашева З.Н. | _________ | Афашагова Р.Ю. |
| _________ | Тхабисимова Л.А. | _________ | Хамирзов С.М. |

Приложению № 1

План введения ФГОС–2021 в МБОУ СОШ № 11

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка кадровых и материальных ресурсов |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021 | март 2022 года | Инвентаризационная комиссия | Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.) |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021 | 2022–2027 годы | Директор | Отчет |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | май 2022 – август 2023 года | Заместитель директора по УВР | Отчет |
| Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации | Апрель-май 2022 года | Директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО | 2022–2027 годы | Директор | Договоры |
| Работа с родителями и сбор заявлений, согласий |
| Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021 | До 22.03.2022 | Классные руководители 1–4-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021 | До 22.03.2022 | Классные руководители 5–9-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021 | До 22.03.2022 | Классные руководители 5–9-х классов | Письменные согласия |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2022 | До 29.03.2022 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой | До 01.04.2023 | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий) | До 20.08.2023 | Рабочая группа | Измененные ООП НОО и ООП ООО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2024, 2025, 2026,2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2023 | Рабочая группа | ООП ООО |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами |
| Актуализировать программу развития МБОЙ Школа № 3 в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | март–май 2022 года | Директор | Обновленная программа развития |
| Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021 | август 2023 | Рабочая группа | Справка |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | август-декабрь 2023 | Рабочая группа | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| Работа с сайтом школы |
| Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | До 01.10.2023 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |